## Sheet1
SCPI Prototype Timeline
|  | 2012-04-23 | 2012-04-30 | 2012-05-07 | 2012-05-14 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | 2012-06-04 | 2012-06-11 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | 2012-08-20 | 2012-08-27 | 2012-09-03 | 2012-09-10
Controller Bd
Design | bar: 2012-04-23; 2012-05-07 to 2012-05-14
Fab | bar: 2012-04-30; 2012-05-21
Order Parts | bar: 2012-04-30; 2012-05-21
Populate Parts | bar: 2012-05-07; 2012-05-28
Test | bar: 2012-05-07 to 2012-05-14; 2012-05-28 to 2012-06-04
Integrate
Software
Test Board
Housings
Design
Order Mater.
Machine
Endcaps
Design
Specify Connectors | bar: 2012-04-23 to 2012-04-30
Order Connectors | bar: 2012-05-07
Order Mater.
Machine
Camera Housing
Controller Board | bar: 2012-06-11
Relay Board - Order | bar: 2012-04-30
Relay Board - Test | bar: 2012-05-07 to 2012-05-14
Internal Mounting
Final Wiring
LED Housing
LED/Reflector - Order
LED/Reflector - Test
Caps/Relay BD - Order
Caps/Relay BD - Integ.
Internal Mounting
Final Wiring
Batt Housing
Spec. # of Batt
Order Batt / Holders
Internal Mounting
Final Wiring
|  | 2012-04-23 | 2012-04-30 | 2012-05-07 | 2012-05-14 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | 2012-06-04 | 2012-06-11 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | 2012-08-20 | 2012-08-27 | 2012-09-03 | 2012-09-10
System Level
Specify Cables | bar: 2012-04-23 to 2012-04-30
Order Cables | bar: 2012-05-07
External Framing (L)
Mount(s)
Pressure Test Housings
Integration of Housings
Test Tank