## Sheet1
Item/Detail | M Tech | E Tech | M Eng | E Eng | Mch Shop | Materials
Work van | 240 | 40 | 80 | 0 | 0 | 27850
Specifying parts and integration |  |  | 80 |  |  | 0
Insulation & walls | 80 |  |  |  |  | 6100
Electrical/lighting/heating | 40 | 40 |  |  |  | 8500
Personel doors | 40 |  |  |  |  | 5750
Misc hardware | [5 empty] | 2000
Work bench/tool cabs | 80 |  |  |  |  | 5500
GigE | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 30200
Spec and purchase |  |  | 10 | 10 |  | 30200
Install/integration/test | 0 | 20 | 40 | 40
Generator | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 17250
Specifying generator |  |  | 20 | 20
Generator | [5 empty] | 15000
Misc parts | [5 empty] | 750
Shipping | [5 empty] | 1500
Integration and Testing |  |  | 20 | 20
USBL | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 45500
Vehicle Maintenance | 120 | 200 | 240 | 280 | 80 | 20000
Total | 360 | 260 | 470 | 410 | 80 | 140800