## Sheet1
Week | Week # | Milestones
Feb. 6-10 | 1
Feb 13-17 | 2
Feb 20-24 | 3
Feb 27-Mar 3 | 4 | Mockup #1 Complete
Mar 6-10 | 5 | Concept Design Review
Mar 13-17 | 6
Mar 20-24 | 7
Mar 27-31 | 8
Apr 3-7 | 9 | Tether/Winch ordered
Apr 10-14 | 10
Apr 17-21 | 11
Apr 24-28 | 12 | Mockup #2 Complete
May 1-5 | 13
May 8-12 | 14
May 15-19 | 15
May 22-26 | 16
May 29-June 2 | 17
June 5-9 | 18
June 12-16 | 19
June 19-23 | 20
June 26-30 | 21
July 3-7 | 22
July 10-14 | 23
July 17-21 | 24
July 24-28 | 25
July 31-Aug 4 | 26
Aug 7-11 | 27
Aug 14-18 | 28
Aug 21-25 | 29
Aug 28-Sept 1 | 30