## Sheet1
Tether, 300m | 1 | 34000 | 34000
OE Converter | 2 | 400 | 800
SeaConn Connector | 2 | 500 | 1000
PVC Material | 1 | 200 | 200
Fiber Patch Cords | 2 | 100 | 200
Potting Compound | 1 | 300 | 300
Asstd Mech | 1 | 250 | 250
Asstd Elec | 1 | 250 | 250
0
|  | Total | 37000
| Build | Test | Deploy | Totals
Electrical Engineer | 40 | 40 | 40 | 120
Mechanical Engineer | 40 |  | 40 | 80
E-Tech | 80 | 20 | 20 | 120
M-Tech | 80 | 20 | 20 | 120
Research Tech |  |  | 40 | 40
Diver |  |  | 40 | 40
Paragon Pilot |  |  | 40 | 40
Totals | 240 | 80 | 240 | 560