## MeetingAgenda
Task Name | Start Date | Finish Date | Slack | Percent Complete | Resource Names
A-200467-17_PressHull_BUILD_5 | 2017-09-27 08:00 | 2018-03-23 17:00 | 93d | 37%
A-200467-17_PressHull_BUILD_5 | 2017-09-27 08:00 | 2018-03-23 17:00 | 93d | 37%
FWD dome wiring | 2017-10-11 08:00 | 2018-01-15 17:00 | 54.5d | 0% | Jose Rosal
Assemble A-200579-14_InternalChassis_V3 | 2017-11-15 08:00 | 2018-01-25 12:00 | 54.5d | 25% | Jim Scholfield
AFT dome wiring | 2017-10-11 08:00 | 2018-01-15 17:00 | 62d | 0% | Jose Rosal
A-201330-12_VB-Sys_V2 | 2017-09-27 08:00 | 2018-01-18 17:00 | 59d | 65%
A-200620-08_VB-Resrvoir | 2017-09-27 08:00 | 2018-01-10 10:00 | 65.75d | 50% | Jim Scholfield
P-201775-16 Valve Panel Mount Bracket fabrication | 2017-10-31 08:00 | 2018-01-18 17:00 | 59d | 70%
A-200991-11_ValveAssem final assembly | 2017-09-27 08:00 | 2018-01-18 17:00 | 59d | 50% | Jim Scholfield
A-201541-13_SecBattAssem_V3.3 | 2017-09-27 08:00 | 2018-02-06 17:00 | 46d | 43%
Test half-pak battery modules | 2017-11-17 08:00 | 2018-01-15 17:00 | 46d | 75% | Denis Klimov,Ken Heller
Degauss half-pak battery modules | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-23 17:00 | 46d | 0%
A-201882-17_RF chassis_V2 | 2017-11-10 08:00 | 2018-01-11 17:00 | 64d | 88%
Test 3 way mux assembly | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-11 17:00 | 64d | 0% | Craig Okuda
A-201904-17_LoadContAssem_V2 | 2017-09-27 08:00 | 2018-02-23 17:00 | 33d | 33%
Receive all mechanical parts | 2017-09-27 08:00 | 2018-01-09 12:00 | 66.5d | 95% | Mike Parker
Load control backplane complete | 2017-11-10 08:00 | 2018-01-15 17:00 | 35d | 75% | Jose Rosal
Analog load control board complete | 2017-11-10 08:00 | 2018-02-14 10:00 | 40.75d | 25% | Jose Rosal
Complete high voltage converter PCB assembly | 2018-01-01 08:00 | 2018-02-23 17:00 | 33d | 0% | Ed Mellinger
A-201908-17_Stbd & Port_EZSV_Assem_Rev.A | 2017-11-03 08:00 | 2018-01-10 17:00 | 65d | 0% | Jim Scholfield
A-200567-08_PropShaftAssem | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-19 17:00 | 78d | 0% | Mike Parker
A-200503-08_ThrusterMotorAssy_V3 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-19 17:00 | 58d | 0% | Jim Scholfield
Assemble internal chassis components for harness fit | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-22 17:00 | 35d | 0% | Jim Scholfield
Paint aluminum pressure hulls | 2018-01-05 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 119d | 0% | Water Rat
A-200502-08_TailControlAssem_V7 | 2017-09-27 08:00 | 2018-05-09 17:00 | 0d | 28%
A-200618-08_Fin_Assem_V6, receive fin axles | 2017-09-27 08:00 | 2018-01-18 10:00 | 79.75d | 75% | Mike Parker
A-200618-08_Fin_Assem_V6, receive final molded fins | 2018-01-05 08:00 | 2018-02-01 17:00 | 69d | 0% | Mike Parker
A-200711-09_CS_LDA_Acuator wiring and assembly | 2017-11-10 08:00 | 2018-01-29 17:00 | 72d | 50% | Jose Rosal,Jim Scholfield
A-200731-09_ElvCrnk/A-200732-09_RuddrCrnk fabrication | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-22 17:00 | 77d | 0% | Machine Shop
Bond A-200751-09_HATCH_TailShellAssem, fabricate hatch | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 17:00 | 86d | 0% | Water Rat
A-200751-09_TailShellAssem, fabricate shell | 2018-01-08 08:00 | 2018-03-30 17:00 | 28d | 0% | Water Rat
A-200924-10_ExtBladderAssem | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-22 17:00 | 77d | 0% | Jim Scholfield
Receive A-201916-17_TailFoamAssy_V6 | 2017-10-20 08:00 | 2018-01-29 17:00 | 0d | 50%
A-201798-16_Antenna Rev.I | 2017-09-27 08:00 | 2018-05-09 17:00 | 0d | 31%
Solder in coax to Antenna PCB | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-10 17:00 | 57d | 0% | Jose Rosal
Complete test molding | 2017-12-19 13:00 | 2018-01-10 17:00 | 57d | 95% | Brett Hobson
Mold antennas | 2018-01-11 08:00 | 2018-02-07 17:00 | 57d | 0% | Brett Hobson
Over mold antenna coax with Poly U | 2018-01-01 08:00 | 2018-02-09 17:00 | 0d | 20% | Mark Chaffey
A-xxxxxx-xx_PayLoad-ShortNose (Kemp) | 2017-09-27 08:00 | 2018-08-15 17:00 | 0d | 0%
Specify shortnose payload design | 2017-09-27 08:00 | 2018-01-11 12:00 | 49.5d | 0% | Brett Hobson
Fabricate AHRS housing | 2018-01-11 13:00 | 2018-02-08 12:00 | 59.5d | 0% | Machine Shop
Fabricate or locate all shortnose parts | 2018-01-11 13:00 | 2018-02-22 12:00 | 49.5d | 0% | Brett Hobson,Jon Erickson
AUV 5,6,7 science payload Systems | 2017-09-27 08:00 | 2018-05-23 17:00 | 60d | 2%
Specify AUV 5,6,7 science payload design | 2017-09-27 08:00 | 2018-01-12 15:00 | 63.25d | 50% | Brett Hobson
Complete design drawings for science payload | 2018-01-12 15:00 | 2018-02-09 15:00 | 63.25d | 0% | Brett Hobson,Jon Erickson