## LRAUVBuildScheduleTestxlsx
Task Name | Start Date | Finish Date | Slack | % Complete | Resource Names
A-200467-17_PressHull_BUILD_5 | 9/27/17 8:00 AM | 3/23/18 5:00 PM | 93d | 0.37
A-201904-17_LoadContAssem_V2 | 9/27/17 8:00 AM | 2/23/18 5:00 PM | 33d | 0.33000000000000002
Analog load control board complete | 11/10/17 8:00 AM | 2/14/18 10:00 AM | 40.75d | 0.25 | Jose Rosal
Complete high voltage converter PCB assembly | 1/1/18 8:00 AM | 2/23/18 5:00 PM | 33d | 0 | Ed Mellinger
Receive final wire harness's | 1/25/18 8:00 AM | 2/21/18 5:00 PM | 35d | 0 | Jose Rosal
Final assembly of all internal pressure hull components | 2/26/18 8:00 AM | 3/23/18 5:00 PM | 33d | 0 | Jim Scholfield
Paint aluminum pressure hulls | 1/5/18 8:00 AM | 2/15/18 5:00 PM | 119d | 0 | Water Rat
A-200502-08_TailControlAssem_V7 | 9/27/17 8:00 AM | 5/9/18 5:00 PM | 70d | 0.48999999999999999
A-200751-09_TailShellAssem, fabricate shell unit #1 | 1/8/18 8:00 AM | 2/21/18 5:00 PM | 0d | 1 | Pleskunas Design LLC
A-200751-09_TailShellAssem, fabricate shell unit #2 | 2/23/18 8:00 AM | 4/10/18 5:00 PM | 21d | 0 | Pleskunas Design LLC
A-201798-16_Antenna Rev.I | 9/27/17 8:00 AM | 5/9/18 5:00 PM | 0d | 0.32000000000000001
Terminate antenna wet cable with SMA conn | 2/12/18 8:00 AM | 3/9/18 5:00 PM | 0d | 0 | Jose Rosal
A-xxxxxx-xx_PayLoad-ShortNose (Kemp) | 9/27/17 8:00 AM | 8/15/18 5:00 PM | 0d | 0
Fabricate or locate all shortnose parts | 1/11/18 1:00 PM | 2/22/18 12:00 PM | 49.5d | 0 | Brett Hobson,Jon Erickson
Assemble shortnose payload | 2/22/18 1:00 PM | 3/1/18 12:00 PM | 49.5d | 0 | Jim Scholfield
A-xxxxxx-xx_PayLoad-ShortNoseComplete | 3/1/18 12:00 PM | 3/1/18 12:00 PM | 49.5d | 0
AUV 5,6,7 science payload Systems | 9/27/17 8:00 AM | 5/23/18 5:00 PM | 60d | 0.02
Fabricate and paint nose shell | 2/9/18 3:00 PM | 4/6/18 3:00 PM | 93.25d | 0 | Water Rat
Fabricate all nose cone hardware | 2/9/18 3:00 PM | 3/23/18 3:00 PM | 73.25d | 0
Order and receive nose cone wet cabling | 2/9/18 3:00 PM | 4/6/18 3:00 PM | 63.25d | 0 | Mark Chaffey