## MeetingAgenda
Task Name | Start Date | Finish Date | Slack | % Complete | Resource Names
A-200467-17_PressHull_BUILD_5 | 2017-09-27 08:00 | 2018-04-19 12:00 | 55.25 | 78%
Assemble A-200579-14_InternalChassis_V3 | 2017-11-15 08:00 | 2018-03-07 12:00 | 13.5 | 25% | Jim Scholfield
Test half-pak battery modules | 2017-11-17 08:00 | 2018-03-01 17:00 | 6.25 | 80% | Denis Klimov,Ken Heller
Degauss half-pak battery modules | 2018-01-16 08:00 | 2018-03-08 12:00 | 6.25 | 25% | Denis Klimov
Load control backplane complete | 2017-11-10 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 88.75 | 75% | Jose Rosal
Analog load control board complete | 2017-11-10 08:00 | 2018-03-08 15:00 | 12.25 | 75% | Jose Rosal
Complete high voltage converter PCB assembly | 2018-01-01 08:00 | 2018-03-15 17:00 | 7 | 65% | Ed Mellinger
A-200567-08_PropShaftAssem | 2018-01-08 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 36 | 50% | Mike Parker
A-200503-08_ThrusterMotorAssy_V3 | 2018-01-08 08:00 | 2018-02-28 12:00 | 18.5 | 75% | Jim Scholfield
Test fit first article wire harness's | 2018-01-23 08:00 | 2018-02-26 08:48 | 93.65 | 95% | Jose Rosal
Receive final wire harness's | 2018-01-25 08:00 | 2018-02-21 17:00 | 0 | 100% | Jose Rosal
A-200502-08_TailControlAssem_V7 | 2017-09-27 08:00 | 2018-05-23 17:00 | 30.75 | 65%
A-200618-08_Fin_Assem_V6, fab. & weld fin axles | 2017-09-27 08:00 | 2018-03-05 15:24 | 87.95 | 80% | Mike Parker
A-200711-09_CS_LDA_Acuator wiring and assembly | 2017-11-10 08:00 | 2018-03-01 17:00 | 32 | 87% | Jose Rosal,Jim Scholfield
Test CS_LDA Acuator assembly | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-08 17:00 | 32 | 0% | Ben
Weld WHOI A-200731-09_ElvCrnk/A-200732-09 | 2018-02-23 08:00 | 2018-02-26 17:00 | 40 | 0% | Mike Parker[25%]
A-200751-09_TailShellAssem, fabricate shell unit #1 | 2018-01-08 08:00 | 2018-02-21 17:00 | 0 | 100% | Pleskunas Design LLC
A-200751-09_TailShellAssem, fabricate shell unit #2 | 2018-02-26 08:00 | 2018-04-11 17:00 | 8 | 0% | Pleskunas Design LLC
Oil fill and leak test CompAssem_V2 | 2017-11-30 08:00 | 2018-03-01 15:00 | 37.25 | 25% | Jim Scholfield
A-201500-17_DW_HrdWrAssem Fabrication | 2018-02-26 08:00 | 2018-03-23 17:00 | 21 | 0% | Jim Scholfield
A-201798-16_Antenna Rev.I | 2017-09-27 08:00 | 2018-05-23 17:00 | 18 | 60%
Terminate antenna wet cable with SMA conn | 2018-02-26 08:00 | 2018-03-23 17:00 | 18 | 0% | Mark Chaffey
A-xxxxxx-xx_PayLoad-ShortNose (Kemp) | 2017-09-27 08:00 | 2018-07-02 17:00 | 0 | 0%
Specify shortnose payload design | 2017-09-27 08:00 | 2018-02-28 12:00 | 3.5 | 0% | Brett Hobson
Fabricate AHRS housing | 2018-02-28 13:00 | 2018-03-28 12:00 | 13.5 | 0% | Machine Shop
Fabricate or locate all shortnose parts | 2018-02-28 13:00 | 2018-04-11 12:00 | 3.5 | 0% | Brett Hobson,Jon Erickson
Complete first two deck boxes | 2018-02-23 08:00 | 2018-03-08 17:00 | 32 | 0% | Paul Coenen[25%]
Specify AUV 5,6,7 science payload design | 2017-09-27 08:00 | 2018-03-01 15:00 | 0 | 50% | Brett Hobson
Complete design drawings for science payload | 2018-03-01 15:00 | 2018-03-29 15:00 | 0 | 0% | Brett Hobson,Jon Erickson