## Labor Hours
Labor_Category by Time | Jan-2019 | Feb-2019 | Mar-2019 | Q1-FY19 | Apr-2019 | May-2019 | Jun-2019 | Q2-FY19 | Jul-2019 | Aug-2019 | Sep-2019 | Q3-FY19 | Oct-2019 | Nov-2019 | Dec-2019 | Q4-FY19 | FY2019
All
Engineering
ENG-Mechanical Tech
TBD (ENG-Mechanical Tech) | [6 empty] | 24 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | 48
Total | [6 empty] | 24 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 | 48
ENG-Principal Engineer
Kemp, Mathieu - 1025 | 10.8936 | 10.8936 | 10.2128 | 32 | 10.8936 | 10.8936 | 46 | 67.7872 | [5 empty] | 12 |  | 12 | 111.7872
Total | 10.8936 | 10.8936 | 10.2128 | 32 | 10.8936 | 10.8936 | 46 | 67.7872 | [5 empty] | 12 |  | 12 | 111.7872
ENG-Software Engineer-Embedded
Roman, Brent - 0435 | 56.6667 | 56.6667 | 56.6667 | 170 | 56.6667 | 56.6667 | 93 | 206.3333 | [5 empty] | 12 |  | 12 | 388.3333
Total | 56.6667 | 56.6667 | 56.6667 | 170 | 56.6667 | 56.6667 | 93 | 206.3333 | [5 empty] | 12 |  | 12 | 388.3333
Total | 67.5603 | 67.5603 | 66.8794 | 202 | 67.5603 | 67.5603 | 163 | 298.1206 | [5 empty] | 48 |  | 48 | 548.1206
DMO
DMO-AUV Support
New Hire (DMO-AUV Support) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | [8 empty] | 8
Total | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | [8 empty] | 8
DMO-Marine Ops Tech
Wahl, Christopher - 0813 | 1.1429 | 1.7143 | 1.1429 | 4 | 1.1429 | 1.7143 | 1.1429 | 4 | [8 empty] | 8
Total | 1.1429 | 1.7143 | 1.1429 | 4 | 1.1429 | 1.7143 | 1.1429 | 4 | [8 empty] | 8
DMO-Observatory Support
Figurski, Jared - 0909 | [6 empty] | 32 | 32 | [5 empty] | 48 |  | 48 | 80
Total | [6 empty] | 32 | 32 | [5 empty] | 48 |  | 48 | 80
Total | 2.1429 | 3.7143 | 2.1429 | 8 | 2.1429 | 3.7143 | 34.1429 | 40 | [5 empty] | 48 |  | 48 | 96
Total | 69.7031 | 71.2746 | 69.0223 | 210 | 69.7031 | 71.2746 | 197.1429 | 338.1206 | [5 empty] | 96 |  | 96 | 644.1206
Notes:
Jul 9, 2018 10:55:45 AM PDT
Confidential Information. Do not distribute without permission.

## Information about this Sheet
Cindy Hanrahan at Monterey Bay Aquarium Research Institute
Sheet | Labor Hours
Level | 901913 - Wet Wifi
Version | Budget 2019
Accounts | Labor Hours