## Labor Hours
Labor_Category by Time | Jan-2024 | Feb-2024 | Mar-2024 | Q1-FY24 | Apr-2024 | May-2024 | Jun-2024 | Q2-FY24 | Jul-2024 | Aug-2024 | Sep-2024 | Q3-FY24 | Oct-2024 | Nov-2024 | Dec-2024 | Q4-FY24 | FY2024 | Jan-2025 | Feb-2025 | Mar-2025 | Q1-FY25 | Apr-2025 | May-2025 | Jun-2025 | Q2-FY25 | Jul-2025 | Aug-2025 | Sep-2025 | Q3-FY25 | Oct-2025 | Nov-2025 | Dec-2025 | Q4-FY25 | FY2025 | Jan-2026 | Feb-2026 | Mar-2026 | Q1-FY26 | Apr-2026 | May-2026 | Jun-2026 | Q2-FY26 | Jul-2026 | Aug-2026 | Sep-2026 | Q3-FY26 | Oct-2026 | Nov-2026 | Dec-2026 | Q4-FY26 | FY2026
All
Engineering
ENG-Electrical Engineer
Hu, Irene - 1191 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 9 | 1 | 10 | 13 | 1 | 10 | 24 | 2 | 2 | 28 | 32 | 70 |  | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 5 | 8 | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 42 | 42.3333 | 42.3333 | 42.3333 | 127 | 14.3333 | 14.3333 | 14.3333 | 43 | 42.3333 | 42.3333 | 42.3333 | 127 | 14.3333 | 14.3333 | 14.3333 | 43 | 340
Klimov, Denis - 0566 | [34 empty] | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 120
Total | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 9 | 1 | 10 | 13 | 1 | 10 | 24 | 2 | 2 | 28 | 32 | 70 |  | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 5 | 8 | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 42 | 52.3333 | 52.3333 | 52.3333 | 157 | 24.3333 | 24.3333 | 24.3333 | 73 | 52.3333 | 52.3333 | 52.3333 | 157 | 24.3333 | 24.3333 | 24.3333 | 73 | 460
ENG-Electrical Tech
Montgomery, James - 0754 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1
Total | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1
ENG-Mechanical Tech
Coenen, Paul - 0491 | [14 empty] | 1 | 1 | 1
Hernandez, Yamir - 1265 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 |  | 26 | [12 empty] | 26
Jansen, Benjamin - 1317 | [10 empty] | 12 | 12 | 1.25 | 1 | 33.5 | 35.75 | 47.75 | 0.5 |  | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 14.75 |  |  | 14.75 |  |  |  |  | 16.75 | 41 | 41 | 41 | 123 | 8 | 8 | 8 | 24 | 41 | 41 | 41 | 123 | 10 | 10 | 10 | 30 | 300
Total | [10 empty] | 12 | 12 | 1.25 | 1 | 38.5 | 40.75 | 52.75 | 4.5 | 22 | 1.5 | 28 |  |  |  |  | 14.75 |  |  | 14.75 |  |  |  |  | 42.75 | 41 | 41 | 41 | 123 | 8 | 8 | 8 | 24 | 41 | 41 | 41 | 123 | 10 | 10 | 10 | 30 | 300
ENG-Software Engineer-Embedded
Henthorn, Richard - 0414 | 16 | 81 | 68 | 165 | 72 | 65 | 70 | 207 | 36 | 9 | 2 | 47 | 40 | 50 | 55 | 145 | 564 | 13 | 37 | 17 | 67 | 32 | 13 | 16 | 61 | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  | 165 | 30 | 45 | 50 | 125 | 23.3333 | 23.3333 | 23.3333 | 70 | 45 | 45 | 45 | 135 | 23.3333 | 23.3333 | 23.3333 | 70 | 400
Total | 16 | 81 | 68 | 165 | 72 | 65 | 70 | 207 | 36 | 9 | 2 | 47 | 40 | 50 | 55 | 145 | 564 | 13 | 37 | 17 | 67 | 32 | 13 | 16 | 61 | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  | 165 | 30 | 45 | 50 | 125 | 23.3333 | 23.3333 | 23.3333 | 70 | 45 | 45 | 45 | 135 | 23.3333 | 23.3333 | 23.3333 | 70 | 400
ENG-Research Engineer
Zhang, Yanwu - 0641 | [13 empty] | 4 | 2 | 6 | 6 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 10 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 10 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 10 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 10 | 40
Total | [13 empty] | 4 | 2 | 6 | 6 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 10 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 10 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 10 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 10 | 40
Total | 17 | 82 | 70 | 169 | 72 | 74 | 72 | 218 | 49 | 10 | 24 | 83 | 43.25 | 57 | 123.5 | 223.75 | 693.75 | 17.5 | 60 | 19.5 | 97 | 32 | 16 | 21 | 69 | 84.75 |  |  | 84.75 |  |  |  |  | 250.75 | 126.6667 | 141.6667 | 146.6667 | 415 | 59 | 59 | 59 | 177 | 141.6667 | 141.6667 | 141.6667 | 425 | 61 | 61 | 61 | 183 | 1200
Science
SCI-Research Specialist
Huffard, Christine - 0721 | 53 | 44 | 36 | 133 | 18 | 34 | 56 | 108 | 45 | 9 | 27 | 81 | 54 | 54 | 81 | 189 | 511 | 9 | 26 | 27 | 62 |  | 35 | 18 | 53 | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 124 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100 | 400
Total | 53 | 44 | 36 | 133 | 18 | 34 | 56 | 108 | 45 | 9 | 27 | 81 | 54 | 54 | 81 | 189 | 511 | 9 | 26 | 27 | 62 |  | 35 | 18 | 53 | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 124 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100 | 400
Total | 53 | 44 | 36 | 133 | 18 | 34 | 56 | 108 | 45 | 9 | 27 | 81 | 54 | 54 | 81 | 189 | 511 | 9 | 26 | 27 | 62 |  | 35 | 18 | 53 | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 124 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100 | 400
DMO
DMO-AUV Support |  | 3 | 13 | 16 | 38 | 10 | 43 | 91 | 26.5 |  | 12 | 38.5 | 3 | 3 | 44 | 50 | 195.5 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DMO-Marine Ops Support | [5 empty] | 13 |  | 13 | [8 empty] | 13
Total |  | 3 | 13 | 16 | 38 | 23 | 43 | 104 | 26.5 |  | 12 | 38.5 | 3 | 3 | 44 | 50 | 208.5 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inactive Employees
Anderson, Ian (3/25)- 1319 | [14 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 | [12 empty] | 14
McGill, Paul (6/25) - 0331 | 7 | 9 | 5.5 | 21.5 | 3 | 24 | 19 | 46 | 16.5 | 2.5 | 5 | 24 | 10 | 4 | 32 | 46 | 137.5 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 5 | [8 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 7 | 9 | 5.5 | 21.5 | 3 | 24 | 19 | 46 | 16.5 | 2.5 | 5 | 24 | 10 | 4 | 46 | 60 | 151.5 | 15 |  |  | 15 |  | 3 | 2 | 5 | [8 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 77 | 138 | 124.5 | 339.5 | 131 | 155 | 190 | 476 | 137 | 21.5 | 68 | 226.5 | 110.25 | 118 | 294.5 | 522.75 | 1564.75 | 41.5 | 86 | 46.5 | 174 | 32 | 54 | 41 | 127 | 93.75 |  |  | 93.75 |  |  |  |  | 394.75 | 160 | 175 | 180 | 515 | 92.3333 | 92.3333 | 92.3333 | 277 | 175 | 175 | 175 | 525 | 94.3333 | 94.3333 | 94.3333 | 283 | 1600
Notes:
Jul 9, 2025 6:26:50 PM PDT
Confidential Information. Do not distribute without permission.

## Information about this Sheet
Crissy Huffard at Monterey Bay Aquarium Research Institute
Sheet | Labor Hours
Level | 902305 - Event Detect Sediment (Only)
Version | Budget 2026
Accounts | Labor Hours