## 2025_ARA16B
ARA16B Daily Log
[21 empty] | updated | 2025-09-04 19:54
Station / Waypoint | Work order | *Gear | Time (UTC) | [5 empty] | Time (LCT) | [5 empty] | Ship GPS coordinate |  | Sampling site coordinate |  | Ship speed (knot) | Depth (m) | Gyro(°) | Remark
|  |  | start |  | Bottom touch |  | end |  | start |  | Bottom touch |  | end |  | Longitude | Latitude | Longitude | Latitude
|  |  | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time
Boarding |  |  | 2025-08-22 | 1:00 |  |  |  |  | 2025-08-21 | 17:00 |  |  |  |  | 156° 53.1334′ W | 71° 20.4228′ N |  |  | 14 |  | 24.9
| 1 | SBP/MB | 2025-08-23 | 5:47 |  |  |  |  | 2025-08-22 | 21:47 |  |  |  |  | 139° 59.5013′ W | 70° 41.4329′ N |  |  | 9.9 | 1329 | 99.1
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-08-23 | 17:38 |  |  |  |  | 2025-08-23 | 9:38 | 135° 11.2438′ W | 70° 47.7493′ N |  |  | 0.06 | 116 | 127.5
AUV Deck work | 1 |  | 2025-08-23 | 18:00 |  |  | 2025-08-23 | 21:13 |  |  |  |  | 2025-08-23 | 13:13 | 135° 11.2440′ W | 70° 47.7492′ N |  |  | 0.05 | 116 | 127.2
LineSurvey | 1 | SBP/MB | 2025-08-23 | 22:15 |  |  |  |  | 2025-08-23 | 14:15 |  |  |  |  | 134° 50.0994′ W | 70° 53.6204′ N |  |  | 6.4 | 135 | 154
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-08-23 | 22:25 |  |  |  |  | 2025-08-23 | 14:25 | 134° 49.1599′ W | 70° 52.7471′ N |  |  | 6.41 | 117 | 328
ST01 | 1 | CTD | 2025-08-23 | 22:51 |  |  | 2025-08-23 | 23:11 | 2025-08-23 | 14:51 |  |  | 2025-08-23 | 15:11 | 134° 49.5163′ W | 70° 53.1199′ N |  |  | 0.02 | 120 | 221
| 2 | GC | 2025-08-23 | 23:37 | 2025-08-23 | 23:41 | 2025-08-23 | 23:47 | 2025-08-23 | 15:37 | 2025-08-23 | 15:41 | 2025-08-23 | 15:47 | 134° 49.3951′ W | 70° 53.1207′ N | 134° 49.4542′ W | 70° 53.1450′ N | 0.11 | 117 | 141 | ShelfEdgeMound
ST02 | 1 | MC | 2025-08-24 | 0:43 | 2025-08-24 | 0:55 | 2025-08-24 | 1:02 | 2025-08-23 | 16:43 | 2025-08-23 | 16:55 | 2025-08-23 | 17:02 | 134° 49.2350′ W | 70° 52.9929′ N | 134° 49.2949′ W | 70° 53.0204′ N | 0.06 | 125 | 142
| 2 | RBT | 2025-08-24 | 1:03 |  |  | 2025-08-24 | 1:18 | 2025-08-23 | 17:03 |  |  | 2025-08-23 | 17:18 | 134° 49.2343′ W | 70° 52.9931′ N |  |  | 0.1 | 120 | 143 |  | Count
[23 empty] | CTD | 16
LineSurvey | 1 | SBP/MB | 2025-08-24 | 1:49 |  |  |  |  | 2025-08-23 | 17:49 |  |  |  |  | 134° 47.0066′ W | 70° 51.7607′ N |  |  | 5 | 99.5 | 103.4 |  | GC | 16
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-08-24 | 1:55 |  |  |  |  | 2025-08-23 | 17:55 | 134° 45.9609′ W | 70° 51.6292′ N |  |  | 6.28 | 80.74 | 104.9 |  | MC | 8
[23 empty] | BC | 0
ST03 | 1 | CTD | 2025-08-24 | 3:01 |  |  | 2025-08-24 | 3:15 | 2025-08-23 | 19:01 |  |  | 2025-08-23 | 19:15 | 134° 47.0786′ W | 70° 51.6677′ N |  |  | 0.04 | 80 | 224.1 |  | ROV | 5
| 2 | GC | 2025-08-24 | 3:37 | 2025-08-24 | 3:45 | 2025-08-24 | 03:49 | 2025-08-23 | 19:37 | 2025-08-23 | 19:45 | 2025-08-23 | 19:49 | 134° 47.0791′ W | 70° 51.6677′ N | 134° 47.0036′ W | 70° 51.6909′ N | 0.03 | 80 | 224.6 | Pingo1 | AUV deploy | 1
ST04 | 1 | MC. | 2025-08-24 | 4:22 | 2025-08-24 | 4:27 | 2025-08-24 | 04:31 | 2025-08-23 | 20:22 | 2025-08-23 | 20:27 | 2025-08-23 | 20:31 | 134° 46.9695′ W | 70° 51.6166′ N | 134° 46.9199′ W | 70° 51.6440′ N | 0.03 | 77 | 212.7 | Sample fail | CSEM | 3
ST05 | 1 | MC | 2025-08-24 | 04:56 | 2025-08-24 | 05:02 | 2025-08-24 | 05:05 | 2025-08-23 | 20:56 | 2025-08-23 | 21:02 | 2025-08-23 | 21:05 | 134° 46.5259′ W | 70° 51.3583′ N | 134° 46.5253′ W | 70° 51.3583′ N | 0.03 | 89 | 163.9
| 2 | RBT | 2025-08-24 | 05:22 | 2025-08-24 | 05:27 | 2025-08-24 | 05:38 | 2025-08-23 | 21:22 | 2025-08-23 | 21:27 | 2025-08-23 | 21:38 | 134° 46.5262′ W | 70° 51.3583′ N |  | ` | 0.04 | 88 | 164
LineSurvey | 1 | SBP/MB | 2025-08-24 | 07:14 |  |  |  |  | 2025-08-23 | 23:14 |  |  |  |  | 134° 51.5391′ W | 70° 54.1881′ N |  |  | 9.06 | 190 | 134.6 | 08:34 (UTC) 해빙으로 인해 돌아감 09:08 (UTC) 해빙으로 인해 돌아감 11:31 (UTC) 해빙으로 인해 돌아감 13:23 (UTC) 해빙으로 인해 돌아감
| 2 | [5 empty] | 2025-08-24 | 14:48 |  |  |  |  | 2025-08-24 | 06:48 | 134° 44.2019′ W | 70° 49.4226′ N |  |  | 4.19 | 80 | 355.1 | 14:33 (UTC) 해빙으로 인해 돌아서 도착함
LineSurvey | 1 | SBP/MB | 2025-08-24 | 15:06 |  |  |  |  | 2025-08-23 | 07:06 |  |  |  |  | 134° 45.1953′ W | 70° 50.9447′ N |  |  | 5.03 | 88 | 122.9 | Pingo2 line
| 2 | [5 empty] | 2025-08-24 | 15:13 |  |  | ` |  | 2025-08-24 | 07:13 | 134° 43.4090′ W | 70° 50.6070′ N |  |  | 4.46 | 74 | 122.2
ST06 | 1 | CTD | 2025-08-24 | 16:08 |  |  | 2025-08-24 | 16:27 | 2025-08-24 | 08:08 |  |  | 2025-08-24 | 08:27 | 134° 44.5522′ W | 70° 50.8248′ N |  |  | 0.08 | 75 | 290.3
| 2 | GC | 2025-08-24 | 16:41 | 2025-08-24 | 16:45 | 2025-08-24 | 16:50 | 2025-08-24 | 08:41 | 2025-08-24 | 08:45 | 2025-08-24 | 08:50 | 134° 44.5548′ W | 70° 50.8241′ N | 134° 44.4549′ W | 70° 50.8087′ N | 0.05 | 76 | 290.1 | Pingo2
ST07 | 1 | CTD | 2025-08-24 | 20:23 |  |  | 2025-08-24 | 20:28 | 2025-08-24 | 12:23 |  |  | 2025-08-24 | 12:28 | 134° 33.7592′ W | 70° 22.1798′ N |  |  | 0.24 | 53 | 305.1
| 2 | GC | 2025-08-24 | 20:46 | 2025-08-24 | 20:50 | 2025-08-24 | 20:57 | 2025-08-24 | 12:46 | 2025-08-24 | 12:50 | 2025-08-24 | 12:57 | 134° 33.7577′ W | 70° 22.1801′ N | 134° 33.6767′ W | 70° 22.1613′ N | 0.25 | 52 | 305.5
Transit to Garray Knolls AUV launch site | 1 | SBP/MB | 2025-08-24 | 21:25 |  |  |  |  | 2025-08-24 | 13:25 |  |  |  |  | 134° 33.9624′ W | 70° 22.2075′ N |  |  | 5.11 | 52 | 246
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-08-25 | 03:56 |  |  |  |  | 2025-08-24 | 19:57 | 137° 17.7551′ W | 69° 59.4756′ N |  |  | 0.4 | 62 | 235.7
AUV1 | 1 | AUV deploy | 2025-08-25 | 05:45 |  |  | 2025-08-25 | 06:00 | 2025-08-24 | 21:45 |  |  | 2025-08-24 | 22:00 | 137° 18.0226′ W | 69° 59.3826′ N |  |  | 0.03 | 61 | 270.3
ST08 | 1 | CTD | 2025-08-25 | 06:50 |  |  | 2025-08-25 | 07:01 | 2025-08-24 | 22:50 |  |  | 2025-08-24 | 23:01 | 137° 23.1136′ W | 70° 3.8592′ N |  |  | 0.12 | 57 | 322
| 2 | GC | 2025-08-25 | 07:14 |  |  | 2025-08-25 | 07:27 | 2025-08-24 | 23:14 |  |  | 2025-08-24 | 23:27 | 137° 23.1277′ W | 70° 3.8285′ N | 137° 23.0986′ W | 70° 3.8594′ N | 0.14 | 60 | 196.5
LineSurvey | 1 | SBP/MB | 2025-08-25 | 08:05 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 00:05 |  |  |  |  | 137° 23.1308′ W | 70° 3.8283′ N |  |  | 0.3 | 57 | 204
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-08-25 | 12:43 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 4:43 | 137° 12.1124′ W | 69° 58.8763′ N |  |  | 0.21 | 56 | 196.8
AUV1 | 1 | AUV recovery | 2025-08-25 | 17:19 |  |  | 2025-08-25 | 17:40 | 2025-08-25 | 9:19 |  |  | 2025-08-25 | 9:40 | 137° 17.4263′ W | 69° 59.2040′ N |  |  | 0.05 | 56 | 318.2
ROV TEST | 1 | ROV. | 2025-08-25 | 21:25 |  |  | 2025-08-25 | 23:21 | 2025-08-25 | 13:25 |  |  | 2025-08-25 | 15:21 | 137° 2.8366′ W | 70° 23.3156′ N |  |  | 0.05 | 384 | 330 | ROV TEST
ST09 | 1 | CTD | 2025-08-26 | 00:15 |  |  | 2025-08-26 | 00:34 | 2025-08-25 | 16:15 |  |  | 2025-08-25 | 16:34 | 136° 55.3083′ W | 70° 20.1943′ N |  |  | 0.08 | 67 | 210
| 2 | MC | 2025-08-26 | 00:55 | 2025-08-26 | 00:59 | 2025-08-26 | 01:04 | 2025-08-25 | 16:55 | 2025-08-25 | 16:59 | 2025-08-25 | 17:04 | 136° 55.3056′ W | 70° 20.1935′ N |  |  | 0.03 | 65 | 210
ST10 | 1 | CTD | 2025-08-26 | 02:37 |  |  | 2025-08-26 | 02:47 | 2025-08-25 | 18:37 |  |  | 2025-08-25 | 18:47 | 136° 38.4489′ W | 70° 13.4632′ N |  |  | 0.06 | 48 | 251.3
| 2 | MC | 2025-08-26 | 02:55 | 2025-08-26 | 02:58 | 2025-08-26 | 3:03 | 2025-08-25 | 18:55 | 2025-08-25 | 18:58 | 2025-08-25 | 19:03 | 136° 38.4985′ W | 70° 13.4700′ N | 136° 38.4219′ W | 70° 13.4769′ N | 0.02 | 49 | 247.2
ST11 | 1 | CTD | 2025-08-26 | 04:38 |  |  | 2025-08-26 | 4:48 | 2025-08-25 | 20:38 |  |  | 2025-08-25 | 20:48 | 136° 17.7579′ W | 70° 4.9385′ N |  |  | 0.05 | 40 | 123.5
| 2 | MC | 2025-08-26 | 04:57 | 2025-08-26 | 05:04 | 2025-08-26 | 5:06 | 2025-08-25 | 20:57 | 2025-08-25 | 21:04 | 2025-08-25 | 21:06 | 136° 17.6840′ W | 70° 4.9167′ N | 136° 17.7615′ W | 70° 4.9337′ N | 0.1 | 40 | 123.7
| 3 | GC | 2025-08-26 | 05:25 | 2025-08-26 | 05:31 | 2025-08-26 | 5:33 | 2025-08-25 | 21:25 | 2025-08-25 | 21:31 | 2025-08-25 | 21:33 | 136° 17.6828′ W | 70° 4.9168′ N | 136° 17.7615′ W | 70° 4.9337′ N | 0.05 | 40 | 123.2
| 4 | RBT | 2025-08-26 | 05:38 |  |  | 2025-08-26 | 5:52 | 2025-08-25 | 21:38 |  |  | 2025-08-25 | 21:52 | 136° 17.6834′ W | 70° 4.9166′ N |  |  | 0.06 | 40 | 123.1
ST12 | 1 | GC | 2025-08-26 | 06:20 | 2025-08-26 | 06:26 | 2025-08-26 | 6:29 | 2025-08-25 | 22:20 | 2025-08-25 | 22:26 | 2025-08-25 | 22:29 | 136° 17.8665′ W | 70° 4.8267′ N |  |  | 0.09 | 40 | 135.4 | ST11 로부터 200m 떨어진 위치
LineSurvey | 1 | SBP/MB | 2025-08-26 | 07:03 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 23:03 |  |  |  |  | 136° 13.6727′ W | 70° 5.8683′ N |  |  | 6.52 | 42 | 316.6 | 08:36 (UTC) 해빙으로 인해 돌아감 13:39 (UTC) 해빙으로 인해 돌아감
| 2 | [5 empty] | 2025-08-26 | 16:24 |  |  |  |  | 2025-08-26 | 8:24 | 136° 28.9982′ W | 70° 29.7411′ N |  |  | 6.07 | 334 | 305
Transit to CSEM site | 1 | SBP/MB | 2025-08-26 | 17:02 |  |  |  |  | 2025-08-26 | 9:02 |  |  |  |  | 136° 24.3146′ W | 70° 21.1464′ N |  |  | 6.12 | 60.6 | 99.6
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-08-26 | 22:18 |  |  |  |  | 2025-08-26 | 14:18 | 134° 37.8913′ W | 70° 30.4843′ N |  |  | 0.7 | 60 | 237.5
CSEM1 | 1 | CSEM | 2025-08-26 | 23:41 |  |  |  |  | 2025-08-26 | 15:41 |  |  |  |  | 134° 38.0291′ W | 70° 30.4559′ N |  |  | 0.4 | 60 | 245.8 | CSEM deploy start
| 2 | CSEM. | 2025-08-27 | 0:42 |  |  |  |  | 2025-08-26 | 16:42 |  |  |  |  | 134° 42.2165′ W | 70° 29.8323′ N |  |  | 1.48 | 58 | 246.8 | CSEM deploy end; survey start
| 3 | CSEM. | 2025-08-27 | 23:58 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 15:58 |  |  |  |  | 134° 45.3957′ W | 70° 26.1706′ N |  |  | 1.54 | 60 | 70.4 | survey end; CSEM recovery start
| 4 | CSEM. |  |  |  |  | 2025-08-28 | 0:54 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 16:54 | 134° 41.5660′ W | 70° 26.6876′ N |  |  | 1.5 | 56 | 72.9 | CSEM recovery end
ST13 | 1 | GC | 2025-08-28 | 05:10 | 2025-08-28 | 05:26 | 2025-08-28 | 5:37 | 2025-08-27 | 21:10 | 2025-08-27 | 21:26 | 2025-08-27 | 21:37 | 136° 23.8682′ W | 70° 35.5605′ N |  |  | 0.08 | 602 | 340.8
| 2 | CTD | 2025-08-28 | 05:54 |  |  | 2025-08-28 | 6:30 | 2025-08-27 | 21:54 |  |  | 2025-08-27 | 22:30 | 136° 23.8635′ W | 70° 35.5612′ N |  |  | 0.02 | 600 | 359.9
Transit to ROV site | 1 | SBP/MB | 2025-08-28 | 06:34 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 22:34 |  |  |  |  | 136° 23.9363′ W | 70° 35.5691′ N |  |  | 1.87 | 599 | 317
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-08-28 | 13:46 |  |  |  |  | 2025-08-28 | 05:46 | 139° 3.2917′ W | 69° 52.4502′ N |  |  | 0.08 | 98 | 238
ST13-3 | 1 | CTD | 2025-08-28 | 15:07 |  |  | 2025-08-28 | 15:18 | 2025-08-28 | 07:07 |  |  | 2025-08-28 | 07:18 | 139° 3.2906′ W | 69° 52.4504′ N |  |  | 0.02 | 105 | 238.1
ROV1 | 1 | ROV | 2025-08-28 | 16:17 |  |  |  |  | 2025-08-28 | 08:17 |  |  |  |  | 139° 3.2684′ W | 69° 52.4498′ N |  |  | 0.05 | 100 | 150.1 | ROV dive start; push core : 3개
| 2 | ROV. |  |  |  |  | 2025-08-29 | 0:23 |  |  |  |  | 2025-08-28 | 16:23 | 139° 3.3708′ W | 69° 52.4577′ N |  |  | 0.09 | 105 | 117.2 | ROV dive end
ST14 | 1 | GC | 2025-08-29 | 2:39 | 2025-08-29 | 02:44 | 2025-08-29 | 2:47 | 2025-08-28 | 18:39 | 2025-08-28 | 18:44 | 2025-08-28 | 18:47 | 139° 3.1943′ W | 69° 52.4436′ N | 139° 3.2872′ W | 69° 52.4513′ N | 0.04 | 116 | 100.2
| 2 | RBT | 2025-08-29 | 2:51 |  |  |  | 3:08 | 2025-08-28 | 18:51 |  |  | 2025-08-28 | 2+:08 | 139° 3.1939′ W | 69° 52.4442′ N |  |  |  | 110 | 100.6
ST15 | 1 | RBT | 2025-08-29 | 3:45 |  |  |  |  | 2025-08-28 | 19:45 |  |  |  |  | 139° 3.2571′ W | 69° 52.6893′ N |  |  | 0.13 | 106 | 112.3 | fail
| 2 | MC | 2025-08-29 | 3:53 | 2025-08-29 | 3:59 | 2025-08-29 | 4:02 | 2025-08-28 | 19:53 | 2025-08-28 | 19:59 | 2025-08-28 | 20:02 | 139° 3.2582′ W | 69° 52.6886′ N | 139° 3.3462′ W | 69° 52.7004′ N | 0.14 | 107 | 113.1
LineSurvey | 1 | SBP/MB | 2025-08-29 | 4:28 |  |  |  |  | 2025-08-28 | 20:28 |  |  |  |  | 139° 3.3040′ W | 69° 52.7853′ N |  |  | 8.1 | 100 | 325.6 | 05:13 (UTC) 라인 시작
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-08-29 | 12:16 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 4:16 | 139° 3.7314′ W | 69° 52.5725′ N |  |  | 3.33 | 92 | 147.2
ST15 | 3 | CTD | 2025-08-29 | 15:05 |  |  | 2025-08-29 | 15::17 | 2025-08-29 | 07:05 |  |  | 2025-08-29 | 7:17 | 139° 3.2862′ W | 69° 52.4501′ N |  |  | 0.14 | 98 | 115.2 | ST16CTD3, 채수안함
ROV2 | 1 | ROV | 2025-08-29 | 16:37 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 08:37 |  |  |  |  | 139° 3.3504′ W | 69° 52.7002′ N |  |  | 0.27 | 100 | 90.4 | ROV dive start
| 2 | ROV. |  |  |  |  | 2025-08-29 | 21:20 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 13:20 | 139° 3.3539′ W | 69° 52.7345′ N |  |  | 0.19 | 104 | 142.1 | ROV dive end
ST15 | 4 | RBT | 2025-08-29 | 21:37 |  |  | 2025-08-29 | 21:58 | 2025-08-29 | 13:37 |  |  |  |  | 139° 3.2475′ W | 69° 52.7064′ N |  |  | 0.25 | 110 | 87.3
| 5 | GC | 2025-08-29 | 21:47 | 2025-08-29 | 21:50 | 2025-08-29 | 21:59 | 2025-08-29 | 13:47 | 2025-08-29 | 13:50 | 2025-08-29 | 13:59 | 139° 3.2466′ W | 69° 52.7049′ N | 139° 3.3462′ W | 69° 52.7004′ N | 0.12 | 109 | 86.1 | bottom touch : payout 100 m
LineSurvey | 1 | SBP/MB | 2025-08-29 | 22:25 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 14:25 |  |  |  |  | 139° 3.2439′ W | 69° 52.7083′ N |  |  | 0.31 | 105.6 | 358.89
| 2 | [5 empty] | 2025-08-29 | 23:05 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 15:05 | 139° 3.0578′ W | 69° 53.0195′ N |  |  | 4.08 | 113.8 | 25.8
Transit to ST17 | 1 | SBP/MB | 2025-08-29 | 23:05 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 15:05 |  |  |  |  | 139° 3.0458′ W | 69° 53.0279′ N |  |  | 4.44 | 106.65 | 25.12
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-08-30 | 4:16 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 20:16 | 137° 12.4398′ W | 70° 27.3046′ N |  |  | 0.33 | 617 | 107.3
ST17 | 1 | MC | 2025-08-30 | 04:27 | 2025-08-30 | 04:42 | 2025-08-30 | 4:54 | 2025-08-29 | 20:27 | 2025-08-29 | 20:42 | 2025-08-29 | 20:54 | 137° 12.3545′ W | 70° 27.2949′ N | 137° 12.4444′ W | 70° 27.3045′ N | 0.15 | 620 | 112.6 | bottom touch : payout 620 m
| 2 | CTD | 2025-08-30 | 05:12 |  |  | 2025-08-30 | 5:46 | 2025-08-29 | 21:12 |  |  | 2025-08-29 | 21:46 | 137° 12.3546′ W | 70° 27.2947′ N |  |  | 0.12 | 620 | 112.1
Transit to ST18 | 1 | SBP/MB | 2025-08-31 | 08:02 |  |  |  |  | 2025-08-30 | 00:02 |  |  |  |  | 135° 59.4914′ W | 70° 32.4254′ N |  |  | 7.91 | 70 | 288
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-08-31 | 12:03 |  |  |  |  | 2025-08-31 | 04:03 | 137° 41.7123′ W | 70° 38.8030′ N |  |  | 0.17 | 1269 | 284.6
ST18 | 1 | CTD | 2025-08-31 | 13:06 |  |  | 2025-08-31 | 14:01 | 2025-08-31 | 05:06 |  |  | 2025-08-31 | 06:01 | 137° 41.6605′ W | 70° 38.7708′ N |  |  | 0.05 | 1261 | 185.4
| 2 | MC | 2025-08-31 | 14:12 | 2025-08-31 | 14:39 | 2025-08-31 | 15:02 | 2025-08-31 | 06:12 | 2025-08-31 | 06:39 | 2025-08-31 | 07:02 | 137° 41.7057′ W | 70° 38.7675′ N | 137° 41.6945′ W | 70° 38.8000′ N | 0.03 | 1260 | 184.9 | bottom touch : payout 1261 m
Transit to AUV site | 1 | SBP/MB | 2025-08-31 | 15:21 |  |  |  |  | 2025-08-31 | 07:21 |  |  |  |  | 137° 41.7030′ W | 70° 38.7674′ N |  |  | 0.05 | 1255 | 178.1
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-08-31 | 21:15 |  |  |  |  | 2025-08-31 | 13:15 | 139° 8.3309′ W | 69° 55.9124′ N |  |  | 0.11 | 113 | 180.9
ST19 | 1 | CTD | 2025-08-31 | 21:31 |  |  | 2025-08-31 | 21:43 | 2025-08-31 | 13:31 |  |  | 2025-08-31 | 13:43 | 139° 8.2313′ W | 69° 55.8937′ N |  |  | 0.04 | 112 | 191.1
AUV2 | 1 | AUV Launch. | 2025-08-31 | 23:27 |  |  | 2025-09-01 | 2:39 | 2025-08-31 | 15:27 |  |  | 2025-08-31 | 18:39 | 139° 7.9221′ W | 69° 55.8943′ N |  |  | 0.06 | 112 | 190.1 | 실패; deploy 후 바로 회수
CSEM2 | 1 | CSEM | 2025-09-01 | 3:30 |  |  |  |  | 2025-08-31 | 19:30 |  |  |  |  | 139° 14.8266′ W | 69° 59.1134′ N |  |  | 0.2 | 71 | 151.8
| 2 | CSEM |  |  |  |  | 2025-09-01 | 9:52 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 1:52 | 139° 3.2600′ W | 69° 51.1702′ N |  |  | 0.6 | 70 | 145.7
LineSurvey | 1 | SBP/MB | 2025-09-01 | 12:09 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 04.09 |  |  |  |  | 139° 3.5696′ W | 69° 51.4509′ N |  |  | 8.87 | 70 | 337.2 | MBARI Night survey
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-09-01 | 14:55 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 6:55 | 139° 4.1947′ W | 69° 51.2919′ N |  |  | 4.15 | 68 | 65.6
ST20 | 1 | CTD | 2025-09-01 | 15:15 |  |  | 2025-09-01 | 15:23 | 2025-09-01 | 07:15 |  |  | 2025-09-01 | 07:23 | 139° 4.1045′ W | 69° 53.0897′ N |  |  | 0.2 | 101 | 274.1
ROV3 | 2 | ROV | 2025-09-01 | 16:12 |  |  |  |  | 2025-09-09 | 08:12 |  |  |  |  | 139° 4.1047′ W | 69° 53.0931′ N |  |  | 0.15 | 99 | 258.3 | ST20
| 3 | ROV. |  |  |  |  | 2025-09-01 | 22:59 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 14:59 | 139° 4.1769′ W | 69° 53.1002′ N |  |  | 0.01 | 74 | 270
ST20 | 4 | GC | 2025-09-01 | 23:29 | 2025-09-01 | 23:41 | 2025-09-01 | 23:46 | 2025-09-01 | 15:29 | 2025-09-01 | 15:41 | 2025-09-01 | 15:46 | 139° 4.0897′ W | 69° 53.0584′ N | 139° 4.1069′ W | 69° 53.0914′ N | 0.22 | 104 | 117.9 | Pingo; bottom touch : payout 92 m
| 5 | RBT | 2025-09-02 | 00:55 |  |  | 2025-09-02 | 1:14 | 2025-09-01 | 16:55 |  |  | 2025-09-01 | 17:14 | 139° 4.1068′ W | 69° 53.0593′ N |  |  | 0.24 | 105 | 179.1
AUV2 | 1 | AUV Launch | 2025-09-02 | 04:05 |  |  | 2025-09-02 | 4:29 | 2025-09-01 | 20:05 |  |  | 2025-09-01 | 20:29 | 139° 8.2535′ W | 69° 55.8318′ N |  |  | 0.02 | 112 | 285 | 실패 후 회수; 재시도
LineSurvey | 1 | SBP/MB | 2025-09-02 | 04:51 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 20:51 |  |  |  |  | 139° 8.2700′ W | 69° 55.8369′ N |  |  | 1.23 | 108 | 313.3
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-09-02 | 14:48 |  |  |  |  | 2025-09-02 | 06:48 | 139° 10.6367′ W | 69° 56.3267′ N |  |  | 5.58 | 75 | 186.6
AUV2 | 2 | AUV recovery | 2025-09-02 | 17:00 |  |  | 2025-09-02 | 17:30 | 2025-09-02 | 09:00 |  |  | 2025-09-02 | 09:30 | 139° 4.5800′ W | 69° 54.0209′ N |  |  | 0.06 | 74 | 172
ROV4 | 1 | ROV | 2025-09-02 | 18:06 |  |  | ` |  | 2025-09-02 | 10:06 |  |  |  |  | 139° 6.6571′ W | 69° 54.2754′ N |  |  | 0.06 | 74 | 180.5
| 2 | ROV. |  |  |  |  | 2025-09-02 | 23:42 |  |  |  |  | 2025-09-02 | 15:42 | 139° 6.6811′ W | 69° 54.2962′ N |  |  | 0.15 | 90.56 | 330.2
ST21 | 1 | GC | 2025-09-03 | 00:07 | 2025-09-03 | 00:11 | 2025-09-03 | 00:19 | 2025-09-02 | 16:07 | 2025-09-02 | 16:11 | 2025-09-02 | 16:19 | 139° 6.7259′ W | 69° 54.3237′ N | 139° 6.6510′ W | 69° 54.3017′ N | 0.07 | 86 | 311.7 | bottom touch : payout 82 m
ST22 | 1 | GC | 2025-09-03 | 00:46 | 2025-09-03 | 00:51 | 2025-09-03 | 0:55 | 2025-09-02 | 16:46 | 2025-09-02 | 16:51 | 2025-09-02 | 16:55 | 139° 6.7695′ W | 69° 54.3563′ N | 139° 6.6950′ W | 69° 54.3351′ N | 0.05 | 82 | 310
ST23 | 1 | GC. | 2025-09-03 | 03:04 | 2025-09-03 | 03:08 | 2025-09-03 | 3:15 | 2025-09-02 | 19:04 | 2025-09-02 | 19:09 | 2025-09-02 | 17:15 | 139° 7.1834′ W | 69° 54.6272′ N | 139° 7.0837′ W | 69° 54.6182′ N | 0.05 | 80 | 284.4 | fail; 남쪽으로 2m 이동 후 재시도
| 2 | GC | 2025-09-03 | 03:28 | 2025-09-03 | 03:32 | 2025-09-03 | 3:36 | 2025-09-02 | 19:28 | 2025-09-02 | 19:32 | 2025-09-02 | 19:36 | 139° 7.1824′ W | 69° 54.6261′ N |  |  | 0.05 | 80 | 284.4
LineSurvey | 1 | SBP/MB | 2025-09-03 | 04:04 |  |  |  |  | 2025-09-03 | 20:04 |  |  |  |  | 139° 2.6702′ W | 69° 53.3060′ N |  |  | 10.05 | 144 | 130
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-09-03 | 14:42 |  |  |  |  | 2025-09-02 | 06:42 | 139° 3.1814′ W | 69° 51.0084′ N |  |  | 4.76 | 70 | 112.3 | ROV site 도착 : 15:03(UTC)
ROV5 | 1 | ROV | 2025-09-03 | 16:18 |  |  |  |  | 2025-09-03 | 08:18 | [8 empty] | 0.01 | 94 | 242.9
| 2 | ROV. |  |  |  |  | 2025-09-04 | 2:26 |  |  |  |  | 2025-09-03 | 18:26 | 139° 4.9425′ W | 69° 53.3409′ N |  |  | 0.06 | 95 | 242.8
ST24 | 1 | GC | 2025-09-04 | 03:02 | 2025-09-03 | 03:07 | 2025-09-03 | 3:12 | 2025-09-03 | 19:03 | 2025-09-03 | 19:07 | 2025-09-03 | 19:12 | 139° 4.9862′ W | 69° 53.3544′ N | 139° 4.9006′ W | 69° 53.3697′ N | 0.02 | 96 | 242.8
ST25 | 1 | GC | 2025-09-03 | 03:49 | 2025-09-03 | 03:58 | 2025-09-03 | 4:01 | 2025-09-03 | 19:46 | 2025-09-03 | 19:58 | 2025-09-03 | 20:01 | 139° 4.9853′ W | 69° 53.3463′ N | 139° 4.8975′ W | 69° 53.3622′ N | 0.05 | 92 | 242.4
| 2 | RBT | 2025-09-04 | 03:50 |  |  | 2025-09-04 | 4:04 | 2025-09-03 | 19:50 |  |  | 2025-09-03 | 20:04 | 139° 4.9854′ W | 69° 53.3466′ N |  |  | 0.04 | 92 | 242.4
Transit to gasflare site | 1 | SBP/MB | 2025-09-04 | 04:22 |  |  |  |  | 2025-09-03 | 20:22 |  |  |  |  | 139° 4.9875′ W | 69° 53.3455′ N |  |  | 1 | 97 | 254.2
| 2 | SBP/MB |  |  |  |  | 2025-09-04 | 12:48 |  |  |  |  | 2025-09-04 | 04:48 | 135° 20.3068′ W | 70° 24.2383′ N |  |  | 4.86 | 56.03 | 61.86
LineSurvey | 1 | SBP/EK80 | 2025-09-04 | 12:52 | [10 empty] | 135° 19.4184′ W | 70° 24.3728′ N |  |  | 4.85 | 54.51 | 66.87
| 2 | SBP/EK80 |  |  |  |  | 2025-09-04 | 15:14 |  |  |  |  | 2025-09-04 | 07:14 | 135° 20.0450′ W | 70° 24.1892′ N |  |  | 0.03 | 55.8 | 69.83
ST26 | 1 | CTD | 2025-09-04 | 21:40 |  |  | 2025-09-04 | 22:08 | 2025-09-04 | 13:40 |  |  | 2025-09-04 | 14:08 | 135° 33.8732′ W | 70° 47.4601′ N |  |  | 0.06 | 419 | 180.9
| 2 | HF | 2025-09-04 | 22:14 | 2025-09-04 | 22:43 | 2025-09-05 | 0:31 | 2025-09-04 | 14:14 | 2025-09-04 | 14:43 | 2025-09-04 | 16:31 | 135° 33.8365′ W | 70° 47.4307′ N | 135° 33.8775′ W | 70° 47.4602′ N | 0.06 | 420 | 157.9 | payout : 490 m
| 3 | RBT | 2025-09-04 | 22:50 |  |  | 2025-09-04 | 23:14 | 2025-09-04 | 14:50 |  |  | 2025-09-04 | 15:14 | 135° 33.8384′ W | 70° 47.4291′ N |  |  | 0.04 | 420 | 158.1
| 4 | RBT | 2025-09-05 | 0:04 |  |  | 2025-09-05 | 0:26 | 2025-09-04 | 16:04 |  |  | 2025-09-04 | 16:26 | 135° 33.8396′ W | 70° 47.4298′ N |  |  | 0.04 | 420 | 158.1
ST27 | 1 | HF | 2025-09-05 | 01:58 | 2025-09-05 | 02:18 | 2025-09-05 | 03:46 | 2025-09-04 | 17:58 | 2025-09-04 | 18:18 | 2025-09-04 | 19:46 | 135° 33.9007′ W | 70° 47.4082′ N | 135° 33.8036′ W | 70° 47.3958′ N | 0.06 | 423 | 289.9 | payout : 491 m
ST28 | 1 | HF | 2025-09-05 | [13 empty] | 135° 33.8813′ W | 70° 47.3589′ N
FINISH
* MB : Multi-Beam Echosounder / SBP : Sub-bottom profiler / MC : Multi core / GC : Gravity core / HF : Heat flow geothermal gradient / CTD : Conductivity-temperature-density / ROV : Remotely operated vehicle / AUV : Autonomous underwater vehicle

## 좌표변환
DD to DDMM
Input |  | Output | [7 empty] | DDMM to DD
LON | LAT | LON_DD | LON_MM | LAT_DD | LAT_MM |  |  |  |  | LON_DD | LON_MM | LAT_DD | LAT_MM | LON | LAT
-139.23 | 69.9926 | -139 | 13.7981 | 69 | 59.5564 | -139:13.7981 | 69:59.5564 | 139° 13.7981′ W | 69° 59.5564' N | -139 | 11.7027 | 69 | 59.3648 | -139.195 | 69.9894
-139.3122 | 70.057 | -139 | 18.734 | 70 | 3.4205 | -139:18.734 | 70:3.4205 | 139° 18.7340′ W | 70° 3.4205' N | -138 | 11.8499 | 69 | 21.5193 | -138.1975 | 69.3587
-139.3179 | 70.0565 | -139 | 19.0717 | 70 | 3.3912 | -139:19.0717 | 70:3.3912 | 139° 19.0717′ W | 70° 3.3912' N |  |  |  |  | 0 | 0
-139.2348 | 69.9924 | -139 | 14.0887 | 69 | 59.5421 | -139:14.0887 | 69:59.5421 | 139° 14.0887′ W | 69° 59.5421' N |  |  |  |  | 0 | 0
-139.0729 | 69.8568 | -139 | 4.3729 | 69 | 51.4074 | -139:4.3729 | 69:51.4074 | 139° 4.3729′ W | 69° 51.4074' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
-139.0817 | 69.8895 | -139 | 4.9006 | 69 | 53.3697 | -139:4.9006 | 69:53.3697 | 139° 4.9006′ W | 69° 53.3697' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N | 134° 33.0552′ W | 70° 9.3073' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | -139 | 8340 | 0 | 0 | -139:8340 | 0:0 | 139° 8,340.0000′ W | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0° 0.0000' E | 0° 0.0000' N
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0
0.00

## Sheet1
Waypoint | LON_DD | LON_MM | LAT_DD | LAT_MM | shot_no
1 | -139 | 11.2574 | 69 | 49.705 | 3100
2 | -139 | 7.6992 | 69 | 50.1652 | 3200
3 | -139 | 4.1248 | 69 | 50.6118 | 3300
4 | -139 | 0.55547 | 69 | 51.0648 | 3400
5 | -138 | 56.9849 | 69 | 51.5173 | 3500
6 | -138 | 53.4071 | 69 | 51.9643 | 3600
7 | -138 | 44.3796 | 69 | 58.0338
| -138 | 37.1882 | 69 | 57.9807 | gas
ST09 | -138 | 1.8065 | 69 | 53.6156