## Daily plan
Daily plan
[9 empty] | Updated : |  | 2023-09-03 12:14
Station | Work order | Gear | Time (LCT, -8) |  | Coordinate |  | Working Time (Hour) | Distance (NM) | Ship speed (knot) | Water depth (m) | Remark
|  |  | start | end | Longitude | Latitude
|  |  | Date Time | Date Time
Station 01 | 1 | CTD | 2022-08-26 08:00 | 2022-08-26 09:00 | -138:51.6193 | 70:31.9397 | 1 |  |  | 1040
| 2 | MC | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 11:00 |  |  | 2
| 3 | CTD | 2022-08-26 11:00 | 2022-08-26 12:30 |  |  | 1.5
Transit from St01 to St02 | 1 | MB/SBP | 2022-08-26 12:30 | 2022-08-26 15:00 |  |  | 2.5 | 20 | 8
Station 02 | 0 | Deckwork | 2022-08-26 15:00 | 2022-08-26 16:00 | -138:59.3377 | 70:13.5718 | 1 |  |  |  | AUV 헬리덱 이동
| 1 | CTD | 2022-08-26 16:00 | 2022-08-26 17:00 |  |  | 1 |  |  | 420
| 2 | MC | 2022-08-26 17:00 | 2022-08-26 18:30 |  |  | 1.5
| 3 | GC | 2022-08-26 18:30 | 2022-08-26 20:00 |  |  | 1.5
| 4 | Bongonet | 2022-08-26 20:00 | 2022-08-26 23:00 |  |  | 3
Transit from St02 to St03 | 1 | MB/SBP | 2022-08-26 23:00 | 2022-08-27 06:00 |  |  | 7 | 56 | 8
Station 03 | 1 | CTD | 2022-08-27 06:00 | 2022-08-27 07:00 | -138:33.3703 | 69:54.264 | 1 |  |  | 220
| 2 | MC | 2022-08-27 07:00 | 2022-08-27 08:00 |  |  | 1
Transit from St03 to St04 | 1 | MB/SBP | 2022-08-27 08:00 | 2022-08-27 10:00 |  |  | 2 | 16 | 8
Station 04 | 1 | CTD | 2022-08-27 10:00 | 2022-08-27 11:00 | -138:16.6225 | 69:41.3656 | 1 |  |  | 141
| 2 | MC | 2022-08-27 11:00 | 2022-08-27 13:00 |  |  | 2
| 3 | ROV test | 2022-08-27 13:00 | 2022-08-27 17:00 |  |  | 4 |  |  |  | ROV/AUV test
Transit from St04 to St05 | 1 | MB/SBP | 2022-08-27 17:00 | 2022-08-27 19:30 |  |  | 2.5 | 20 | 8
Station 05 | 1 | CTD | 2022-08-27 19:30 | 2022-08-27 20:00 | -138:11.8347 | 69:21.5075 | 0.5 |  |  | 42
| 2 | MC | 2022-08-27 20:00 | 2022-08-27 20:30 |  |  | 0.5
| 3 | GC | 2022-08-27 20:30 | 2022-08-27 22:00 |  |  | 1.5
Transit from St05 to St04 | 1 | MB/SBP | 2022-08-27 22:00 | 2022-08-28 |  |  | 2 | 20 | 10
Station 04 | 1 | Bongonet | 2022-08-28 | 2022-08-28 04:00 | -138:16.6225 | 69:41.3656 | 4
Transit from St04 to St06 | 1 | MB/SBP | 2022-08-28 04:00 | 2022-08-28 08:00 |  |  | 4 | 32 | 8
Station 06 | 1 | CTD | 2022-08-28 08:00 | 2022-08-28 08:30 | -139:43.7749 | 69:44.835 | 0.5 |  |  | 30
| 2 | MC | 2022-08-28 08:30 | 2022-08-28 09:30 |  |  | 1
Transit from St06 to St07 | 1 | MB/SBP | 2022-08-28 09:30 | 2022-08-28 11:30 |  |  | 2 | 16 | 8
Station 06_1 | 1 | MC | 2022-08-28 11:30 | 2022-08-28 12:00 |  |  | 0.5
Station 07 | 1 | GC | 2022-08-28 12:00 | 2022-08-28 13:00 |  |  | 1 |  |  | 86.214
Station 08 | 1 | GC | 2022-08-28 13:00 | 2022-08-28 14:30 |  |  | 1.5 |  |  | 109.657
Transit time | 1 | MB/SBP | 2022-08-28 14:30 | 2022-08-28 16:00 |  |  | 1.5 | 24 | 8
Deckwork | 1 | Deckwork | 2022-08-28 16:00 | 2022-08-28 17:00 |  |  | 1
Transit time | 1 | MB/SBP | 2022-08-28 17:00 | 2022-08-28 20:00 |  |  | 3
Station 09 | 1 | CTD | 2022-08-28 20:00 | 2022-08-28 21:00 | -138:1.8065 | 69:57.8345 | 1 |  |  | 158
| 2 | MC | 2022-08-28 21:00 | 2022-08-28 22:00 |  |  | 1
Transit time | 1 | MB/SBP | 2022-08-28 22:00 | 2022-08-29 08:00 |  |  | 10 | 80 | 8
MB/SBP | 1 | MB/SBP | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 16:00 |  |  | 7 | 56 | 8
Station 10 | 1 | CTD | 2022-08-29 16:00 | 2022-08-29 17:00 | -135:01.90098 | 70:50.00778 | 1
MB/SBP | 1 | MB/SBP | 2022-08-29 17:00 | 2022-08-30 08:30 |  |  | 15.5 | 120 | 8
ROV01 | 1 | ROV | 2022-08-30 08:30 | 2022-08-30 14:00 | -135:03.946992 | 70:50.38171 | 5.5
AUV01 | 1 | AUV Deploy | 2022-08-30 14:00 | 2022-08-30 17:00 | -135:01.90098 | 70:50.00778 | 3
AUV02 | 1 | AUV Deploy | 2022-08-30 17:00 | 2022-08-30 20:00 | -134:55.776766 | 70:51.4699 | 3
Station 11 | 1 | GC | 2022-08-30 20:00 | 2022-08-30 22:00 | -135:11.24519 | 70:48.46747 | 2
Station 12 | 1 | GC | 2022-08-30 22:00 | 2022-08-30 22:30 | -135:11.16992 | 70:48.441661 | 0.5
MB/SBP | 1 | MB/SBP | 2022-08-30 22:30 | 2022-08-30 23:30 |  |  | 1 | 7 | 8
Station 13 | 1 | CTD | 2022-08-30 23:30 | 2022-08-31 | -135:03.3071 | 70:54.729 | 0.5
MB/SBP | 1 | MB/SBP | 2022-08-31 | 2022-08-31 08:00 |  |  | 8 | 75 | 8
AUV01 | 1 | AUV Recovery | 2022-08-31 08:00 | 2022-08-31 11:00 | -135:01.90098 | 70:50.00778 | 3
AUV_TEST | 1 | AUV | 2022-08-31 11:00 | 2022-08-31 13:00 | -135:01.787 | 70:49.349 | 2
ROV02 | 1 | ROV | 2022-08-31 13:00 | 2022-08-31 19:00 | -135:03.740592 | 70:50.375328 | 6
MB/SBP | 1 | MB/SBP | 2022-08-31 18:00 | 2022-08-31 19:00 |  |  | 1 | 10 | 10
Station 14 | 1 | CTD | 2022-08-31 19:00 | 2022-08-31 20:00 | -135:33.6074 | 70:47.3881 | 1 |  |  | 420 | MV420m
Station 15 | 1 | HF | 2022-08-31 20:00 | 2022-08-31 21:30 | -135:33.8775 | 70:47.4602 | 1.5 |  |  | 420 | MV420m
Station 01 | 1 | BongoNet | 2023-09-03 12:00 | 2023-09-03 18:00 | -170:35.28 | 76:0.18 | 6 |  |  | 1250
| 2 | CTD | 2023-09-03 18:00 | 2023-09-03 19:00 |  |  | 1
| 3 | BongoNet | 2023-09-03 19:00 | 2023-09-04 01:00 |  |  | 6
Station 01 to Station 02 | 1 | SBP/MB | 2023-09-04 01:00 | 2023-09-04 08:00 |  |  | 7 | 50 | 10
Station 02 | 1 | CTD | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-04 09:00 | -168:40.1652 | 75:8.0208 | 1 |  |  | 200
| 2 | BC | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-04 13:00 |  |  | 4 |  |  | 200 | 4회 수행
Station 02 to Station 03 | 1 | SBP/MB | 2023-09-04 13:00 | 2023-09-04 18:00 |  |  | 5 | 50 | 10
Station 03 | 1 | CTD | 2023-09-04 18:00 | 2023-09-04 19:00 | -171:59.22 | 75:14.46 | 1 |  |  | 200
| 2 | BongoNet | 2023-09-04 19:00 | 2023-09-05 01:00 |  |  | 6 |  |  | 200
Station 03 to Station 04 | 1 | SBP/MB | 2023-09-05 01:00 | 2023-09-05 05:00 |  |  | 4 | 40 | 10
Station 04 | 1 | BC | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-05 18:00 | -172:0.6264 | 75:55.2612 | 10 |  |  | 1900
Formulas:
end = [Time (LCT, -8)]+TIME([Working Time (Hour)],0,0)
end = [Time (LCT, -8)]+TIME(INT([Working Time (Hour)]),INT(60*([Working Time (Hour)]-INT([Working Time (Hour)]))),0)
Time (LCT, -8) = [end, row above]

## coordinate conversion
DD to DDMM
Input |  |  | Output
LON | LAT |  | LON_DD | LON_MM | LAT_DD | LAT_MM
-171.987 | 75.241 |  | -171 | 59.22 | 75 | 14.46 | -171:59.22 | 75:14.46
DDMM to DD
LON_DD | LON_MM | LAT_DD | LAT_MM |  | LON | LAT
-139 | 4.364 | 69 | 53.6156 |  | -139.0727 | 69.8936