## Daily plan
Daily plan
[9 empty] | Updated : |  | 2025-09-01 20:56
Station | Work order | Gear | Time (LCT, -8) |  | Coordinate |  | Working Time (Hour) | Distance (NM) | Ship speed (knot) | Water depth (m) | Remark
|  |  | start | end | Longitude | Latitude
|  |  | Date Time | Date Time
| 0 | Deck work | 2025-08-23 09:30 | 2025-08-23 15:30 |  |  | 6 |  |  | 1040 | ship location
| 1 | AUV deployment | 2025-08-23 15:30 | 2025-08-23 17:30 | 70:47.76340N | 135:11.161500W | 2 |  |  |  | or ROV
| 2 | AUV deployment | 2025-08-23 17:30 | 2025-08-23 19:30 | 70:50.955780N | 134:54.92736W | 2 |  |  |  | or ROV
|  | Line survey | 2025-08-23 14:30 |  | -134:50.086 | 70:53.6569
|  | Line survey |  | 2025-08-23 15:00 | -134:49.1111 | 70:52.8836 | 1.5 |  |  |  | AUV가 안될 경우 17:30 시작
ST01 | 1 | CTD | 2025-08-23 15:00 | 2025-08-23 15:30 | -134:49.4542 | 70:53.145 | 0.5 |  |  | 108 | ShelfEdgeMound
| 2 | GC | 2025-08-23 15:30 | 2025-08-23 16:00 |  |  | 0.5
ST02 | 1 | MC | 2025-08-23 16:00 | 2025-08-23 17:00 | -134:49.2949 | 70:53.0204 | 1 | `
ST02 to St03 |  |  | 2025-08-23 17:00 | 2025-08-23 17:00
|  | Line survey | 2025-08-23 17:00 |  | -134:48.0601 | 70:51.7618
|  | Line survey |  | 2025-08-23 18:00 | -134:46.0505 | 70:51.631 | 1 |  |  |  | Pingo1
ST03 | 1 | CTD | 2025-08-23 19:00 | 2025-08-23 19:30 | -134:47.0036 | 70:51.6909 | 0.5 |  |  | 65
| 2 | GC | 2025-08-23 19:30 | 2025-08-23 20:00 |  |  | 0.5
ST04 | 1 | MC/RBT | 2025-08-23 20:00 | 2025-08-23 21:00 | -134:46.9199 | 70:51.6440 | 1
ST05 | 1 | MC | 2025-08-23 21:00 | 2025-08-23 21:00
| 2 | RBT | 2025-08-23 21:00 |  | d
Line Survey | 1 | Line Survey | 2025-08-23 21:00 |  | -134:51.6053 | 70:54.2287
| 2 |  |  |  | -134:42.3419 | 70:49.7195
| 3 |  |  |  | -134:44.9886 | 70:49.115
| 4 |  |  |  | -134:47.2268 | 70:50.1443
| 5 |  |  |  | -134:38.8511 | 70:52.1811
| 6 |  |  |  | -134:38.9818 | 70:52.8346
| 7 |  |  |  | -134:48.2942 | 70:50.6453
| 8 |  |  |  | -134:49.4869 | 70:51.1355
| 9 |  |  |  | -134:40.5012 | 70:53.096
| 10 |  |  |  | -134:41.4596 | 70:53.4118
| 11 |  |  |  | -134:49.3018 | 70:51.6147
| 12 |  |  |  | -134:50.5271 | 70:52.2192
| 13 |  |  |  | -134:45.397 | 70:53.4282
| 14 |  |  |  | -134:31.8695 | 70:47.0402
| 15 |  |  |  | -134:33.1438 | 70:46.7134
| 16 |  |  |  | -134:41.1656 | 70:50.4221
| 17 |  |  |  | -134:46.7041 | 70:53.2158
| 18 |  |  |  | -134:47.6516 | 70:52.9871
| 19 |  |  |  | -134:42.2439 | 70:50.0789
| 20 |  |  |  | -134:41.9389 | 70:49.8938
| 21 |  |  |  | -134:43.2568 | 70:49.6215
| 22 |  |  |  | -134:52.199 | 70:54.1089
| 23 |  |  |  | -134:52.9178 | 70:53.9129
| 24 |  |  | 2025-08-24 07:00 | -134:44.1227 | 70:49.4908
Line Survey | 1 | Line Survey | 2025-08-24 07:00 |  | -134:45.2228 | 70:50.9558 |  |  |  |  | Pingo2
| 2 |  |  |  | -134:43.5509 | 70:50.6344 |  |  |  |  | Pingo2
ST06 | 1 | CTD | 2025-08-24 08:00 | 2025-08-24 08:30 | -134:44.4549 | 70:50.8087 | 0.5 |  |  |  | Pingo2
| 2 | GC | 2025-08-24 08:30 | 2025-08-24 09:00 |  |  | 0.5
transit |  |  | 2025-08-24 09:00 | 2025-08-24 12:00 |  |  | 3 | 30 | 10
ST07 | 1 | CTD/GC/RBT | 2025-08-24 12:00 | 2025-08-24 13:00 | -134:33.6767 | 70:22.1613 | 1 |  |  | 50 | K1
transit to AUV site |  |  | 2025-08-24 13:00 | 2025-08-24 19:00 | -137:17.869 | 69:59.434 | 6 | 60 | 10
GarrayKnolls AUV Launch site |  | AUV deploy | 2025-08-24 19:00 | 2025-08-24 23:00 |  |  | 4
|  | transit | 2025-08-24 23:00 | 2025-08-24 23:30 |  |  | 0.5 | 5 | 10
ST08 | 1 | CTD | 2025-08-24 23:30 | 2025-08-25 | -137:23.0986 | 70:3.8594 | 0.5 |  |  | 55 | k3
| 2 | GC | 2025-08-25 | 2025-08-25 00:30 |  |  | 0.5
Line survey | 1 | MB/SBP | 2025-08-25 00:30 |  | -137d23.1639 | 70d3.8058 |  |  | 7
| 2 |  |  |  | -137d35.7728 | 70d2.5567
| 3 |  |  |  | -137d37.0141 | 70d3.8519
| 4 |  |  |  | -137d18.7235 | 70d6.074
| 5 |  |  |  | -137d19.7357 | 70d7.1338
| 6 |  |  |  | -137d38.3518 | 70d5.1455
| 7 |  |  |  | -137d39.535 | 70d6.3132
| 8 |  |  |  | -137d25.4329 | 70d7.9709
AUV recovery site | 9 |  |  | 2025-08-25 07:30 | -137d12.1267 | 69d58.8397
AUV recovery | 1 |  | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 11:00 |  |  | 3
Transit |  |  | 2025-08-25 11:00 | 2025-08-25 13:00 |  |  | 2 | 20 | 10
ROV TEST | 1 |  | 2025-08-25 13:00 | 2025-08-25 15:00 |  |  | 2
ST09 |  | CTD/MC | 2025-08-25 15:00 | 2025-08-25 16:30 | -136:56.5866 | 70:20.9916 | 1.5 |  |  | 100 | S3
Transit |  |  | 2025-08-25 16:30 | 2025-08-25 17:30 |  |  | 1 | 10 | 10
ST10 |  | CTD/MC | 2025-08-25 18:30 | 2025-08-25 19:30 | -136:38.4219 | 70:13.4769 | 1 |  |  | 50 | S2
Transit |  |  | 2025-08-25 19:30 | 2025-08-25 20:30 |  |  | 1 | 10 | 10
ST11 |  | CTD/MC/GC/GC/RBT | 2025-08-25 20:30 | 2025-08-25 21:30 | -136:17.7615 | 70:4.9337 | 1 |  |  | 35 | k2/S1
Line survey | 1 | SBP/MB | 2025-08-25 21:30 |  | -136d13.7991 | 70d5.7694
| 2 | SBP/MB |  |  | -136d47.0903 | 70d24.5568
| 3 | SBP/MB |  |  | -136d56.1586 | 70d21.9084
| 4 | SBP/MB |  |  | -137d9.1952 | 70d20.7693
| 5 | SBP/MB |  |  | -137d17.0011 | 70d21.6652
| 6 | SBP/MB |  |  | -137d30.0384 | 70d20.6916
| 7 | SBP/MB |  |  | -137d33.3601 | 70d23.07
| 8 | SBP/MB |  |  | -137d17.655 | 70d23.4498
| 9 | SBP/MB |  |  | -137d8.6624 | 70d23.2549
| 10 | SBP/MB |  |  | -136d58.0675 | 70d25.2441
| 11 | SBP/MB |  |  | -136d52.4204 | 70d26.9057
| 12 | SBP/MB |  |  | -136d53.8979 | 70d23.3942
| 13 | SBP/MB |  |  | -136d47.9094 | 70d24.9147
| 14 | SBP/MB |  |  | -136d41.03 | 70d24.2036
| 15 | SBP/MB |  | 2025-08-26 05:37 | -136d24.8199 | 70d27.7806 | 8.125 | 65 | 8
| 16 | SBP/MB |  | 2025-08-26 06:15 | -136d28.8794 | 70d29.6943 | 8.75 | 70 | 8
CSEM | 1 | CSEM | 2025-08-26 15:00 |  | -134d38.0291 | 70d30.4559
| 2 | CSEM |  |  | -135d28.8315 | 70d22.9491
| 3 | CSEM |  |  | -135d26.3312 | 70d20.5697
| 4 | CSEM |  | 2025-08-27 17:00 | -134d33.3148 | 70d27.8119 | 26 | 41 | 1.5
transit |  |  | 2025-08-27 17:00 | 2025-08-27 21:30 |  |  | 4.5 | 45 | 10
ST13 | 1 | CTD | 2025-08-27 21:30 | 2025-08-27 23:00 | -136d46.6607 | 70d37.7832 | 1.5 |  |  | 1000 | K4_modi
| 2 | GC | 0 | 0.0625 |  |  | 1.5
transit |  |  | 0.0625 | 0.33333 |  |  | 6.5 | 65 | 10
ROV | 1 | CTD | 2025-08-28 07:00 | 2025-08-28 08:00 | -139d3.287220 | 69d52.451257 | 1 |  |  | 52
| 2 | ROV | 2025-08-28 08:00
AUV2 |  | AUV launch |  |  | -139d8.2183 | 69d55.8948 |  |  |  |  | Site 7
AUV3 |  | AUV launch |  |  | -139d8.2833 | 69d55.9504 |  |  |  |  | Site 8
| 1 |  | 2025-08-29 |  | -139d3.346118 | 69d52.700445 |  |  |  |  | 2nd dive site West McKenzie Trough
Line Suvey | 1 | MB/SBP | 2025-08-28 20:30 |  | -139d12.873 | 69d59.2269
| 2 | MB/SBP |  |  | -139d18.3832 | 70d3.621
| 3 | MB/SBP |  |  | -139d23.9381 | 70d7.5244
| 4 | MB/SBP |  |  | -139d25.7974 | 70d7.8238
| 5 | MB/SBP |  |  | -139d31.4746 | 70d8.0209
| 6 | MB/SBP |  |  | -139d37.0581 | 70d8.7109
| 7 | MB/SBP |  |  | -139d43.2989 | 70d9.4377
| 8 | MB/SBP |  |  | -139d50.3066 | 70d10.6325
| 9 | MB/SBP |  |  | -139d50.4117 | 70d10.5613
| 10 | MB/SBP |  |  | -139d43.4043 | 70d9.3665
| 11 | MB/SBP |  |  | -139d37.1361 | 70d8.6358
| 12 | MB/SBP |  |  | -139d31.5548 | 70d7.9461
| 13 | MB/SBP |  |  | -139d25.8613 | 70d7.746
| 14 | MB/SBP |  |  | -139d24.1126 | 70d7.4644
| 15 | MB/SBP |  |  | -139d18.5954 | 70d3.5879
| 16 | MB/SBP |  | 2025-08-29 06:50 | -139d3.346118 | 69d52.70044+ |  |  |  |  | ROV site
ST16 | 1 | CTD | 2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 08:00 | -139d3.34618 | 69d52.700445 | 1
| 2 | ROV | 2025-08-29 08:00
| 3 | GC
RBT
LineSurvey | 1 | SBP/MB |  |  | -139d3.051 | 69d53.0514
| 2 |  |  |  | -139d4.4327 | 69d52.7327
| 3 |  |  |  | -139d3.34618 | 69d52.700445
| 4 |  |  |  | -139d2.1716 | 69d52.6515
| 5 |  |  |  | -139d3.4308 | 69d52.2817
| 6 |  |  |  | -139d3.34618 | 69d52.700445
| 7 |  |  |  | -139d3.051 | 69d53.0514
transit |  |  | 2025-08-29 14:30 | 2025-08-29 19:30 |  |  | 5
ST17 |  | CTD/MC | 2025-08-29 19:30 |  | -137d12.4444 | 70d27.3045 | 1.5 |  |  | 600 | S4
ST18 |  | CTD | 2025-08-31 05:00 | 2025-08-31 06:30 | -137d41.6945 | 70d38.8000 | 1.5 |  |  |  | S5_modi
|  | MC | 2025-08-31 06:30 | 2025-08-31 08:00 |  |  | 1.5
transit |  |  | 2025-08-31 08:00 | 2025-08-31 14:00 |  |  | 6 | 60 | 10
AUV2 |  | AUV launch |  |  | -139d8.2183 | 69d55.8948 |  |  |  |  | Site 7
AUV3 |  | AUV launch |  |  | -139d8.2833 | 69d55.9504 |  |  |  |  | Site 8
CSEM | 1 | CSEM | 2025-08-31 20:00 |  | -139d14.7956 | 69d59.1083
| 2 | CSEM |  | 2025-09-01 06:00 | -139d2.97 | 69d50.9744 |  |  | 1.5
LineSurvey | 1 | SBP/MB | 2025-09-01 04:00 |  | -139d13.7981 | 69d59.5564 |  |  | 9.5
| 2 | SBP/MB |  | 2025-09-01 07:00 | -139d4.3729 | 69d51.4074 | 3
ST20 | 1 | CTD | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 08:00 | -139d4.1069 | 69d53.0914 | 1
| 2 | ROV | 2025-09-01 08:00
| 3 | GC
AUV2 | 1 | AUV | 2025-09-01 18:20 | 2025-09-01 21:50 | -139d8.2183 | 69d55.8948 | 3.5
Line Survey | 1 | SBP/MB | 2025-09-01 22:00 |  | -139d10.9829 | 69d58.2614
| 2 | SBP/MB |  |  | -139d17.2834 | 70d3.8572
| 3 | SBP/MB |  |  | -139d19.6771 | 70d5.2644
| 4 | SBP/MB |  |  | -139d23.3018 | 70d7.9897
| 5 | SBP/MB |  |  | -139d29.0168 | 70d8.1521
| 6 | SBP/MB |  |  | -139d31.1826 | 70d8.2604
| 7 | SBP/MB |  |  | -139d42.1038 | 70d9.508
| 8 | SBP/MB |  |  | -139d42.535 | 70d9.0101
| 9 | SBP/MB |  |  | -139d38.1101 | 70d8.538
| 10 | SBP/MB |  |  | -139d38.0558 | 70d8.5859
| 11 | SBP/MB |  |  | -139d42.8309 | 70d9.1033
| 12 | SBP/MB |  |  | -139d42.7734 | 70d9.1583
| 13 | SBP/MB |  |  | -139d38.0199 | 70d8.6264
| 14 | SBP/MB |  |  | -139d37.4458 | 70d9.0879
| 15 | SBP/MB |  |  | -139d42.7967 | 70d9.656
| 16 | SBP/MB |  |  | -139d42.6692 | 70d9.7453
| 17 | SBP/MB |  |  | -139d37.3738 | 70d9.1713
| 18 | SBP/MB |  |  | -139d37.2843 | 70d9.257
| 19 | SBP/MB |  |  | -139d42.5311 | 70d9.8382
| 20 | SBP/MB |  |  | -139d42.3746 | 70d9.9604
| 21 | SBP/MB |  |  | -139d36.912 | 70d9.3499
| 22 | SBP/MB |  |  | -139d37.1924 | 70d9.0873
| 23 | SBP/MB |  |  | -139d31.1139 | 70d8.3746
| 24 | SBP/MB |  |  | -139d29.0041 | 70d8.2626
| 25 | SBP/MB |  |  | -139d22.9996 | 70d8.1423
| 26 | SBP/MB |  |  | -139d19.2103 | 70d5.3245
| 27 | SBP/MB |  |  | -139d16.9047 | 70d3.8588
| 28 | SBP/MB |  | 2025-09-02 05:30 | -139d10.6513 | 69d58.3077 | 7.5 | 45 | 6
AUV | 1 | AUV recovery | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | -139d10.6513 | 69d56.1601 | 1
ROV | 1 | ROV | 2025-09-02 09:00 |  | -139d6.651 | 69d54.3017 |  |  |  | -90
|  |  | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 50 | 10
|  | CTD/GC | #REF! | #REF! | -136:6.9704 | 71:16.3856 |  |  |  |  | K5
[5 empty] | -133:38.5652 | 70:59.628 |  |  |  |  | K6
Formulas:
end = [Time (LCT, -8)]+TIME([Working Time (Hour)],0,0)
end = [Time (LCT, -8)]+TIME(INT([Working Time (Hour)]),([Working Time (Hour)]-INT([Working Time (Hour)]))*60,0)
Time (LCT, -8) = [end, row above]

## coordinate conversion
DD to DDMM
Input |  | Output
LON | LAT | LON_DD | LON_MM | LAT_DD | LAT_MM
-139.183 | 69.971 | -139 | 10.9829 | 69 | 58.2614 | -139d10.9829 | 69d58.2614
-139.2881 | 70.0643 | -139 | 17.2834 | 70 | 3.8572 | -139d17.2834 | 70d3.8572
-139.328 | 70.0877 | -139 | 19.6771 | 70 | 5.2644 | -139d19.6771 | 70d5.2644
-139.3884 | 70.1332 | -139 | 23.3018 | 70 | 7.9897 | -139d23.3018 | 70d7.9897
-139.4836 | 70.1359 | -139 | 29.0168 | 70 | 8.1521 | -139d29.0168 | 70d8.1521
-139.5197 | 70.1377 | -139 | 31.1826 | 70 | 8.2604 | -139d31.1826 | 70d8.2604
-139.7017 | 70.1585 | -139 | 42.1038 | 70 | 9.508 | -139d42.1038 | 70d9.508
-139.7089 | 70.1502 | -139 | 42.535 | 70 | 9.0101 | -139d42.535 | 70d9.0101
-139.6352 | 70.1423 | -139 | 38.1101 | 70 | 8.538 | -139d38.1101 | 70d8.538
-139.6343 | 70.1431 | -139 | 38.0558 | 70 | 8.5859 | -139d38.0558 | 70d8.5859
-139.7138 | 70.1517 | -139 | 42.8309 | 70 | 9.1033 | -139d42.8309 | 70d9.1033
-139.7129 | 70.1526 | -139 | 42.7734 | 70 | 9.1583 | -139d42.7734 | 70d9.1583
-139.6337 | 70.1438 | -139 | 38.0199 | 70 | 8.6264 | -139d38.0199 | 70d8.6264
-139.6241 | 70.1515 | -139 | 37.4458 | 70 | 9.0879 | -139d37.4458 | 70d9.0879
-139.7133 | 70.1609 | -139 | 42.7967 | 70 | 9.656 | -139d42.7967 | 70d9.656
-139.7112 | 70.1624 | -139 | 42.6692 | 70 | 9.7453 | -139d42.6692 | 70d9.7453
-139.6229 | 70.1529 | -139 | 37.3738 | 70 | 9.1713 | -139d37.3738 | 70d9.1713
-139.6214 | 70.1543 | -139 | 37.2843 | 70 | 9.257 | -139d37.2843 | 70d9.257
-139.7089 | 70.164 | -139 | 42.5311 | 70 | 9.8382 | -139d42.5311 | 70d9.8382
-139.7062 | 70.166 | -139 | 42.3746 | 70 | 9.9604 | -139d42.3746 | 70d9.9604
-139.6152 | 70.1558 | -139 | 36.912 | 70 | 9.3499 | -139d36.912 | 70d9.3499
-139.6199 | 70.1515 | -139 | 37.1924 | 70 | 9.0873 | -139d37.1924 | 70d9.0873
-139.5186 | 70.1396 | -139 | 31.1139 | 70 | 8.3746 | -139d31.1139 | 70d8.3746
-139.4834 | 70.1377 | -139 | 29.0041 | 70 | 8.2626 | -139d29.0041 | 70d8.2626
-139.3833 | 70.1357 | -139 | 22.9996 | 70 | 8.1423 | -139d22.9996 | 70d8.1423
-139.3202 | 70.0887 | -139 | 19.2103 | 70 | 5.3245 | -139d19.2103 | 70d5.3245
-139.2817 | 70.0643 | -139 | 16.9047 | 70 | 3.8588 | -139d16.9047 | 70d3.8588
-139.1775 | 69.9718 | -139 | 10.6513 | 69 | 58.3077 | -139d10.6513 | 69d58.3077
-139.1108 | 69.905 | -139 | 6.651 | 69 | 54.3017 | -139d6.651 | 69d54.3017

## Sheet1
ddmm2dd |  | dd
-136:17.7615 | 70:4.9337 | -136 | 17.7615 | 70 | 4.9337 | -136.296 | 70.0822
-136:38.4219 | 70:13.4769 | -136 | 38.4219 | 70 | 13.4769 | -136.6404 | 70.2246
-136:56.5866 | 70:20.9916 | -136 | 56.5866 | 70 | 20.9916 | -136.9431 | 70.3499
-137:12.4444 | 70:27.3045 | -137 | 12.4444 | 70 | 27.3045 | -137.2074 | 70.4551
0